PLAN MAESTRO DE INAUGURACIÓN Academia de Fútbol & Complejo Deportivo Andrés Chitiva Pachuca, Hidalgo, México · 2026 Partido de Leyendas · Prensa · Patrocinadores · Apertura Comercial

Documento de planificación preparado por el Departamento de Marketing

Para uso interno del equipo  ·  Confidencial

PROPÓSITO DEL EVENTO Este evento tiene cuatro objetivos concretos: Posicionamiento y PR · Generación de leads · Inscripciones ese mismo día · Banco de contenido para 4–6 semanas de redes sociales. Todo elemento del programa responde a al menos uno de estos objetivos.

# 1. Objetivo del Evento

| Objetivo | Descripción | Cómo se mide |
| --- | --- | --- |
| PR y posicionamiento | Cobertura en medios locales; posicionar el proyecto como referente premium | ≥ 3 notas publicadas |
| Generación de leads | Capturar datos de cada asistente interesado | ≥ 90% de asistentes registrados |
| Inscripciones | Cerrar alumnos ese mismo día con beneficio de lanzamiento | ≥ 5–10 inscripciones |
| Contenido | Banco de fotos y video para 4–6 semanas de redes | ≥ 10 piezas producidas |

# 2. Concepto del Evento

Nombre propuesto: "La Gran Inauguración Chitiva" / "Nace algo grande en Pachuca"

NARRATIVA CENTRAL "Pachuca es la cuna del fútbol en México. Hoy nace en ella un proyecto que va más allá del deporte: una academia que forma futbolistas inteligentes, apasionados y con valores, y un complejo de primer nivel para toda la familia. Bienvenidos al inicio de algo diferente."

Tono: premium pero cercano. No solemne. Hay fiesta, hay fútbol, hay comunidad — pero todo con producción cuidada y mensaje claro.

Aforo estimado: ~100 personas. Formato: abierto al público con registro previo (genera escasez y captura de leads).

# 3. Programa del Día (Run of Show)

RECOMENDACIÓN El partido de leyendas es el climax. Toda la logística del programa debe proteger ese momento y asegurar que el público llegue antes y se quede después.

| Hora | Actividad | Responsable | Notas clave |
| --- | --- | --- | --- |
| T − 1:00 h | Montaje final · prueba de sonido · stands de patrocinadores | Producción + patrocinadores | Todo listo ANTES de abrir puertas |
| T + 0:00 | Apertura de puertas · registro de asistentes con QR | Recepción + community | Capturar datos de CADA asistente |
| T + 0:15 | Bienvenida · ambientación musical · recorrido libre por instalaciones | Community | Primera impresión premium de las instalaciones |
| T + 0:30 | Rueda de prensa (área designada, máx. 20 min) | Andrés + invitados VIP | Declaraciones · fotos · preguntas de medios |
| T + 1:00 | Ceremonia oficial de inauguración | Andrés + autoridad + patrocinadores | Corte de listón · momento simbólico · foto grupal |
| T + 1:15 | Activaciones abiertas al público | Patrocinadores + equipo | Teqball · demos funcional · tour de canchas · stands |
| T + 1:45 | Presentación del proyecto (10 min al micrófono) | Andrés | Filosofía · método · visión · sin PowerPoint largo |
| T + 2:00 | Calentamiento visible para el público | Cuerpo técnico + jugadores | Genera expectativa antes del partido |
| T + 2:30 | ⚽ PARTIDO DE LEYENDAS — 1er tiempo (20 min) | Árbitro + equipos | Clímax del evento · narración por micrófono |
| T + 2:50 | Medio tiempo: Clase Muestra de alumnos de la Academia | Entrenadores + alumnos | Muestra del método en vivo — cierra inscripciones |
| T + 3:10 | ⚽ PARTIDO DE LEYENDAS — 2do tiempo (20 min) | Árbitro + equipos | Continúa la cobertura audiovisual |
| T + 3:30 | Premiación simbólica + foto oficial de todos los VIP | Andrés + invitados | Momento de contenido y relaciones públicas |
| T + 3:45 | Mesa de inscripciones activa · atención a prospectos | Ventas + recepción | Scripts Fase 6 · beneficio exclusivo del día |
| T + 4:30 | Cierre · despedida · cafetería activa | Todos | Las familias se quedan y consumen más tiempo |

# 4. Partido de Leyendas — Diseño y Logística

INSIGHT CLAVE El partido tiene 3 funciones: (1) convoca al público que no vendría por una inauguración, (2) genera contenido de alto valor (goles, jugadas, celebraciones), (3) posiciona a Andrés como protagonista activo — no solo como 'el dueño que da el discurso'.

|  | Equipo Chitiva (Local) | Equipo Leyendas (Visitante) |
| --- | --- | --- |
| Capitán | Andrés Chitiva | 'Conejo' Pérez (u otro exjugador invitado) |
| Jugadores | Andrés + alumnos destacados (cat. mayor) + invitados de Andrés | Conejo + alumnos + exjugadores locales/conocidos |
| Uniforme | Uniforme oficial Academia Andrés Chitiva | Uniforme alterno / Complejo |

### Formato del partido

•  2 tiempos de 20 minutos (reloj corrido).

•  1 árbitro + 1 asistente (puede ser interno).

•  Narración/animación por micrófono durante el partido (community o narrador local invitado).

•  Resultado: no importa quién gane — importa el espectáculo y el contenido.

RIESGO: INVITADOS EXTERNOS El "Conejo" Pérez y otros invitados son INTENCIÓN, no confirmación. Si alguno no puede asistir, el partido se sostiene con Andrés + alumnos + comunidad futbolística local. No depender de UNA sola figura para que el evento funcione.

# 5. Invitados y Convocatoria

## 5.1 Invitados VIP (gestión inmediata)

| Invitado | Rol | Quién gestiona | Plazo máximo |
| --- | --- | --- | --- |
| "Conejo" Pérez | Capitán equipo visitante + vocería en prensa | Andrés (llamada directa) | 72 h desde arranque |
| Otros exfutbolistas | Jugadores partido de leyendas | Andrés + red de contactos | 1 semana antes |
| Autoridad municipal | Presencia institucional + corte de listón | Dirección del proyecto | 10 días antes |
| Voit (representante) | Stand + activación + foto oficial | Marketing | 2 semanas antes |
| Teqball (representante) | Activación + demo en vivo | Marketing | 2 semanas antes |
| Mazda Pachuca | Stand/vehículo + cruce de audiencias target | Marketing | 2 semanas antes |
| Aliados locales cuponera | Presencia y descuentos para inscritos | Marketing | 1 semana antes |

## 5.2 Prensa y Medios Locales

| Medio | Tipo | Acción |
| --- | --- | --- |
| El Sol de Hidalgo · Milenio Hidalgo · La Crónica de Hidalgo | Prensa escrita | Enviar kit de prensa + invitación formal (mín. 10 días antes) |
| Radio local deportiva | Audio | Invitar a Andrés para entrevista previa al evento |
| Portales deportivos de Hidalgo | Digital | Boletín + kit de prensa |
| Micro-influencers locales (papás/deporte) | Social | Invitación + acceso VIP al partido |
| Fotógrafo / camarógrafo profesional | Cobertura propia | Contratar para el día — imprescindible |

## 5.3 Público General

•  Familias piloto (Generación Fundadora) — invitación personal: son tus mejores embajadores ese día.

•  Lista de espera y prospectos ya captados.

•  Difusión en redes sociales (campaña de expectativa previa).

•  Grupos de Facebook locales (papás, colonias, deporte amateur).

•  Convocatoria abierta con aforo limitado (genera escasez y urgencia).

# 6. Activaciones de Patrocinadores

RECOMENDACIÓN Los patrocinadores no son solo logos. Cada stand debe tener algo que el asistente pueda HACER o llevarse. Eso eleva la experiencia y genera contenido.

| Patrocinador | Activación sugerida | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Teqball | Mesa activa con retos para el público durante activaciones | Contenido viral · diferenciación · diversión |
| Voit | Stand con producto · foto con balón oficial · posible sorteo | Visibilidad · leads para Voit · imagen premium |
| Mazda Pachuca | Vehículo en entrada visible · activación / registro de interés | Halo premium · cruce de audiencias target |
| Aliados locales | Mesa de cuponera · descuentos para inscritos ese día | Valor percibido para papás que se inscriban |

# 7. Captación Comercial en el Evento

ERROR CRÍTICO A EVITAR El evento puede tener 100 personas maravilladas con el proyecto y perder el 70% de leads si no hay QR, formulario y seguimiento. La tecnología de captura es tan importante como el partido.

## 7.1 Sistema de Registro (capturar a TODOS)

•  QR en la entrada → formulario simple: nombre, teléfono, WhatsApp, interés (Academia / Complejo / ambos).

•  Máximo 3 campos obligatorios. Rápido, no engorroso.

•  Leads integrados directo a Clupik con etiqueta 'Evento Inauguración'.

## 7.2 Mesa de Inscripciones

•  Activa desde la ceremonia hasta el cierre del evento.

•  Personal de ventas con script de la Fase 6 memorizado.

•  Beneficio exclusivo de inauguración (a definir con Finanzas): inscripción reducida u otro beneficio puntual — SOLO disponible ese día.

•  Lista de espera para los que 'quieren pensarlo': capturar igual y hacer seguimiento el día siguiente.

## 7.3 Seguimiento Post-Evento (primeras 24–48 h)

Mensaje WhatsApp personalizado a cada lead:

TEMPLATE WHATSAPP POST-EVENTO "¡Fue un gusto tenerte en la inauguración! Soy [nombre], del equipo de la Academia Andrés Chitiva. ¿Quieres que te cuente cómo funciona o agendamos una Clase Muestra para [nombre del niño]?"

•  Meta: contactar al 100% de los leads en menos de 24 horas.

•  Etiqueta en Clupik: 'Lead Inauguración → pendiente de seguimiento'.

# 8. Producción y Logística

## 8.1 Escenografía y Ambientación

| Elemento | Propósito | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Banner/lona de inauguración (fondo de fotos) | Foto oficial con patrocinadores + contenido de redes | Diseñador |
| Señalética direccional | Experiencia premium desde la entrada | Diseñador |
| Decoración de canchas (banderines, conos de marca) | Visual para video y fotos | Producción |
| Sonido y micrófono | Ceremonias · partido · animación | Contratar o propio |
| Mesa de registro (QR + materiales) | Captación de leads | Recepción |
| Mesa de inscripciones | Cierre de ventas ese día | Ventas |
| Cafetería activa | Ingresos + permanencia extendida de familias | Operación |

## 8.2 Plan de Contenido del Evento (banco para 4–6 semanas)

RECOMENDACIÓN El evento es también una producción audiovisual. Define ANTES cuáles son las 5 piezas prioritarias y comunícaselas al audiovisual.

| Pieza de contenido | Uso posterior | Quién captura |
| --- | --- | --- |
| Highlight del partido (jugadas + goles) | Reels de alto alcance — semanas 1 y 2 | Productor audiovisual |
| Discurso de Andrés al micrófono | Reel de posicionamiento de marca | Audiovisual |
| Reacciones de papás y niños | Testimonios orgánicos auténticos | Community (celular) |
| Rueda de prensa | Clips para medios y redes | Audiovisual |
| Activaciones Teqball/Voit | Contenido dinámico y divertido | Community |
| Foto oficial grupal (todos los VIP) | Imagen de posicionamiento en prensa y redes | Fotógrafo profesional |
| Tour completo de instalaciones (video continuo) | Video-tour definitivo para el embudo de ventas | Audiovisual |
| Clase Muestra de alumnos (medio tiempo) | Pieza de autoridad del método | Audiovisual |

# 9. Comunicación y PR (Antes del Evento)

| Semana | Acciones clave |
| --- | --- |
| Semana −2 | Confirmar invitados VIP · enviar kit de prensa a medios · publicar 'algo grande viene' (intriga) · abrir formulario de registro anticipado |
| Semana −1 | Publicar invitación oficial con partido de leyendas como gancho · stories de cuenta regresiva · confirmar activaciones de patrocinadores · Andrés publica en su cuenta personal · publicar en grupos de Facebook locales |
| Día −1 | Montaje de stands · prueba de sonido · brief final al equipo · story: 'mañana es el día' |
| Día del evento | Cobertura en tiempo real · stories · reels cortos del partido · encuesta '¿ya estás aquí?' |
| Post-evento 0–48 h | Highlight del partido · foto VIP oficial · clip del discurso de Andrés · contactar al 100% de leads |

# 10. Kit de Prensa

## Contenido del kit (digital — email y WhatsApp)

| # | Pieza | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | Boletín de prensa | 1 página: título gancho · quién es Andrés · qué es el proyecto · qué pasará · cita de Andrés · contacto |
| 2 | Foto oficial de Andrés | Alta resolución (300 dpi mínimo) |
| 3 | Fotos de las instalaciones | 2–3 fotos de alta resolución, las más impactantes |
| 4 | Ficha técnica del proyecto | Academia + Complejo en bullet points |
| 5 | Datos de contacto de prensa | Nombre, email, WhatsApp del responsable |

## Ángulos noticiosos para los medios

TITULARES PROPUESTOS "Exfutbolista profesional abre academia premium en la cuna del fútbol" · "El Conejo Pérez y Andrés Chitiva se enfrentan en partido de leyendas en Pachuca" · "Nuevo complejo deportivo apuesta por el desarrollo integral del futbolista joven"

# 11. Checklist Maestro por Semanas

## ✅ Arranque inmediato (esta semana — URGENTE)

•  ☐  Definir y confirmar la fecha exacta del evento.

•  ☐  Andrés contacta al 'Conejo' Pérez (llamada esta semana).

•  ☐  Contactar a la autoridad municipal para la presencia institucional.

•  ☐  Briefing a patrocinadores (Voit, Teqball, Mazda): confirmar asistencia y activación.

•  ☐  Contratar fotógrafo / camarógrafo profesional para el día.

•  ☐  Diseñar el banner/lona de inauguración.

•  ☐  Crear el formulario de registro con QR.

•  ☐  Publicar primera pieza de intriga en redes sociales.

## ✅ Semana −2

•  ☐  Confirmar lista completa de jugadores de ambos equipos.

•  ☐  Enviar kit de prensa a 10–15 medios locales.

•  ☐  Diseño de señalética y materiales del evento.

•  ☐  Publicar invitación oficial (partido de leyendas como gancho).

•  ☐  Briefing al equipo de ventas: scripts, beneficio del día, proceso.

•  ☐  Definir con Finanzas el beneficio exclusivo del día.

•  ☐  Confirmar árbitro del partido.

•  ☐  Planear menú/variedad de la cafetería para el día.

## ✅ Semana −1

•  ☐  Follow-up a todos los medios invitados.

•  ☐  Publicar reel de cuenta regresiva (1 por día).

•  ☐  Andrés publica en su cuenta personal.

•  ☐  Brief final a todo el equipo (roles, horarios, posiciones).

•  ☐  Preparar carpetas de patrocinadores (materiales, stand, protocolo).

•  ☐  Preparar mesa de inscripciones (formularios, beneficio, materiales).

## ✅ Día −1

•  ☐  Montaje completo (stands, señalética, canchas).

•  ☐  Prueba de sonido y micrófonos.

•  ☐  Brief final del equipo.

•  ☐  Carga del formulario QR y prueba.

•  ☐  Preparar cafetería con stock suficiente.

## ✅ Día del Evento

•  ☐  Apertura de puertas con equipo en posición.

•  ☐  Community cubriendo en tiempo real (stories + reels).

•  ☐  Audiovisual grabando según las 5 piezas prioritarias definidas.

•  ☐  Registro de CADA asistente sin excepción.

•  ☐  Mesa de ventas activa desde la ceremonia.

•  ☐  Leads etiquetados en WhatsApp/Clupik en tiempo real.

# 12. Roles y Responsabilidades el Día del Evento

| Rol | Persona | Función principal |
| --- | --- | --- |
| Vocero / anfitrión principal | Andrés Chitiva | Rueda de prensa · ceremonia · partido · discurso |
| MC / Animador | Contratar o community | Narrar el partido · animar el evento · mantener el flujo |
| Registro de asistentes | 1–2 personas de recepción | QR · captura de datos · bienvenida cálida |
| Mesa de inscripciones | Personal de ventas | Scripts · cierre · beneficio del día |
| Cobertura audiovisual | Productor audiovisual | Video del partido · discurso · activaciones · tour |
| Cobertura en redes (tiempo real) | Community manager | Stories · reels cortos · interacción |
| Fotografía profesional | Fotógrafo contratado | Fotos oficiales · prensa · banco de contenido |
| Atención a patrocinadores | Marketing | Asegurar que cada stand esté correcto y activo |
| Atención a medios | Responsable de PR | Acompañar a periodistas · facilitar entrevistas |
| Coordinación general | Departamento de Marketing | Supervisar que todo el plan se ejecute según el programa |

# 13. Métricas de Éxito del Evento

| Métrica | Meta |
| --- | --- |
| Asistentes registrados | 80–100 (con datos capturados) |
| Leads capturados con QR | ≥ 90% de los asistentes |
| Inscripciones cerradas ese día | ≥ 5–10 alumnos |
| Notas de prensa publicadas | ≥ 3 medios locales |
| Alcance en redes el día del evento | Mayor alcance histórico de la cuenta |
| Piezas de contenido producidas | ≥ 10 piezas listas para redes |
| Leads contactados en 48 h post-evento | 100% (sin excepción) |

# 14. Presupuesto Estimado (referencia para Finanzas)

| Concepto | Estimado MXN | Notas |
| --- | --- | --- |
| Fotógrafo / camarógrafo profesional | $2,500 – $4,000 | 4–6 horas de cobertura — NO recortar |
| Lona / banner de inauguración | $800 – $1,500 | Según tamaño y calidad de impresión |
| Señalética y materiales impresos | $500 – $1,000 | Direccional + decoración de canchas |
| Sonido y micrófono | $1,500 – $3,000 | Si no es equipo propio |
| MC / Animador | $1,500 – $2,500 | Opcional si lo cubre el community |
| Uniformes | $0 | Ya se tienen confirmados |
| Catering | $0 | Se sustituye por cafetería activa |
| Activaciones de patrocinadores | $0 | Cada patrocinador trae su material |
| Total estimado | $6,800 – $12,000 | Rango según opciones elegidas |

NO RECORTAR El fotógrafo/camarógrafo profesional es el único ítem que no se debe recortar. El contenido del evento es uno de los activos más valiosos: alimenta 4–6 semanas de redes y sirve como banco permanente de imagen del proyecto.

Departamento de Marketing — Proyecto Andrés Chitiva — 2026